嘉義縣文光國際英語村會議記錄

9月18日(三)8:10AM-9:30

會議主持：翁俊忠校長

會議人員：劉明琇主任、翁青穗老師、盧欣琪老師、Timothy老師、莊雅琴小姐

記錄人：翁雅慧小姐

會議內容：

校長：

1. 學習護照、活動本內容於10月底完成，10月底至11月中進行印刷品招標。
2. 學用品確認品項(學習護照、活動本、筆、鋼杯、資料袋……)，進行估價。
3. 相關軟體、網頁找電腦公司協助建置。
4. 戶外生態教學配合嘉教五讚認同力指標及緞繻村介紹，確認路線及教學內容，以利課程設計。
5. 中秋連續假期因天兔颱風來襲，通知工地主任準備抽水機具，做好防颱準備。
6. 空間及教學設備已向國教科申請經費補助，各品項規格整理中。

國際英語村主任：

1. 籌備處預算220萬重新編製概算已送縣府簽核。
2. 新建棟工程目前進度13%。
3. 聘請嘉義大學陳炫任教授擔任教案審查，於10月底前完成教案和活動本初稿。
4. 25萬校舍工程監視系統服務9月27日上網招標，10月3號決標。
5. 與國家廣播文物館聯絡，商量小小廣播員課程事宜。